## Theo Dõi Công Việc
Mã | Tính năng | Công việc | Loại | Thành viên | Giờ ước tính | Trạng thái | Hạn chót | Ghi chú
T01 | Mô hình hoá | Thiết kế State, Actions, Start, Goal | Tài liệu | Member 1 | 3 | CẦN LÀM | 2026-10-04 | Không bỏ sót element (Path Cost, Deadlock). -> PR #1
T02 | Core | Cài đặt file core cho State-Space (Python) | Code | Member 1 | 5 | CẦN LÀM | 2026-10-05 | Đảm bảo hash O(1).
T03 | Unit Test | Viết 5 bộ Unit Test cho trạng thái | Kiểm thử | Member 1 | 4 | CẦN LÀM | 2026-10-05 | Bao trùm edge cases.
T04 | Giao diện | Khởi tạo Pygame, load map tĩnh | Code | Member 4 | 5 | CẦN LÀM | 2026-10-05 | Tỷ lệ động, tương thích macOS. -> PR #2
T05 | UCS | Cài đặt thuật toán UCS | Code | Member 1 | 5 | CẦN LÀM | 2026-10-06 | Test chạy đúng path. -> PR #3
T06 | Heuristic | Thiết kế hàm Heuristic (Hungarian/Bipartite) | Tài liệu | Member 2 | 4 | CẦN LÀM | 2026-10-06 | CẤM dùng Euclidean, Manhattan
T07 | Luật Đối Kháng | Thiết kế luật 2 agent, xử lý xung đột | Tài liệu | Member 3 | 4 | CẦN LÀM | 2026-10-06 | Không đi xuyên nhau, cướp hộp
T08 | A* Search | Cài đặt A* Search với Heuristic | Code | Member 2 | 6 | CẦN LÀM | 2026-10-08 | Tối ưu bộ nhớ. -> PR #4
T09 | Competitive Env | Cài đặt môi trường thi đấu đối kháng | Code | Member 3 | 6 | CẦN LÀM | 2026-10-08 | Map 14x14, xử lý đồng thời
T10 | GUI Playback | Tích hợp thuật toán vào Pygame GUI | Code | Member 4 | 6 | CẦN LÀM | 2026-10-08 | Có pause, tiến, lùi bằng phím. -> PR #5
T11 | AI Agent | Cài đặt 2 AI điều khiển agent (đối kháng) | Code | Member 3 | 7 | CẦN LÀM | 2026-10-10 | Thuật toán < 1000ms mỗi quyết định. -> PR #6
T12 | Admissibility | Thực nghiệm chứng minh Admissible/Consistent | Kiểm thử | Member 2 | 5 | CẦN LÀM | 2026-10-11 | Báo cáo thực nghiệm 0% vi phạm
T13 | Benchmark | Cài script đo lường UCS vs A* | Code | Member 4 | 4 | CẦN LÀM | 2026-10-11 | Đo thời gian và không gian. -> PR #7
T14 | Cross-Testing | Tổ chức test chéo, fix bug toàn hệ thống | Kiểm thử | Member 1 | 3 | CẦN LÀM | 2026-10-12 | Review các PR và đảm bảo system stable
T15 | Slide 1,2,3 | Soạn slide Formulation & UCS | Báo cáo | Member 1 | 2 | CẦN LÀM | 2026-10-13 | Slide 4:3, nền sáng, chữ đen
T16 | Slide 4,5,6 | Soạn slide Heuristic, A*, Chứng minh | Báo cáo | Member 2 | 2 | CẦN LÀM | 2026-10-13 | Rõ ràng khi in trắng đen
T17 | Slide 7,8 | Soạn slide Competitive & AI | Báo cáo | Member 3 | 2 | CẦN LÀM | 2026-10-13 | Không copy raw source code
T18 | Slide 9,10 | Soạn slide GUI & Benchmark | Báo cáo | Member 4 | 2 | CẦN LÀM | 2026-10-13 | Thêm bảng % hoàn thành task
T19 | Video Demo | Quay video demo sản phẩm (< 3 phút) | Demo | Member 4 | 2 | CẦN LÀM | 2026-10-14 | Up link URL vào demo.txt
T20 | Đóng gói file | Zip file theo cấu trúc yêu cầu | Báo cáo | Member 1 | 1 | CẦN LÀM | 2026-10-15 | AI_midterm_<ID Nhóm>_<ID SV>

## Kiểm Tra Yêu Cầu
Yêu cầu | Điểm thành phần | Thành viên | Đã lập trình? | Đã kiểm thử? | Đã tài liệu hóa?
Formulation - Biểu diễn State-Space, Actions, Goal | 1.0 | Member 1 | Chưa | Chưa | Chưa
UCS - Cài đặt UCS algorithm | 0.5 | Member 1 | Chưa | Chưa | Chưa
A* - Cài đặt A* algorithm | 0.5 | Member 2 | Chưa | Chưa | Chưa
Heuristic - Không dùng Manhattan/Euclidean | 0.5 | Member 2 | Chưa | Chưa | Chưa
Complexity - So sánh time và space complexity | 1.0 | Member 4 | Chưa | Chưa | Chưa
Admissibility & Consistency - Đánh giá Heuristic | 1.0 | Member 2 | Chưa | Chưa | Chưa
GUI - Giao diện Pygame, UX, Playback | 1.0 | Member 4 | Chưa | Chưa | Chưa
MacOS Support - Đảm bảo chạy trên Ventura Intel i5 | 0.0 | Member 4 | Chưa | Chưa | Chưa
Competitive Rules - Mô hình trò chơi đối kháng | 1.0 | Member 3 | Chưa | Chưa | Chưa
AI Agents - 2 agent tự chơi dựa trên thuật toán <1000ms | 1.0 | Member 3 | Chưa | Chưa | Chưa
Competitive GUI - Giao diện 2 agent phân màu | 1.0 | Member 3 | Chưa | Chưa | Chưa
Presentation - Thuyết trình <5p, Slide 4:3, Video <3p | 1.0 | Member 1,2,3,4 | Chưa | Chưa | Chưa
Submission - Nộp source, report, demo, đúng định dạng | 0.0 | Member 1 | Chưa | Chưa | Chưa

## Phân Bổ Khối Lượng
Thành viên | Tổng số công việc | Tổng giờ ước tính | Công việc đã xong | Tỷ lệ khối lượng %
Member 1
Member 2
Member 3
Member 4
Chênh lệch %
Đánh giá cân bằng:
Tiến độ chung %